## Sheet1
1주차 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07
Conference | bar: 2019-05-02; 2019-05-07
Agile-Process 계획수정 | bar: 2019-04-29 to 2019-05-02
POS SYS. Table Tab 수정 | bar: 2019-05-02 to 2019-05-04
POS SYS. Menu Tab 수정 | bar: 2019-05-02 to 2019-05-04
POS SYS. Storage Tab 수정 | bar: 2019-05-02 to 2019-05-04
POS SYS. 회원관리 및 결제 구현 | bar: 2019-05-02 to 2019-05-04
POS SYS. 코드 리팩토링 | bar: 2019-05-05 to 2019-05-06
DB 구축 | bar: 2019-05-02 to 2019-05-07
2주차 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16
Conference | bar: 2019-05-12; 2019-05-16
DB 구축 | bar: 2019-05-08 to 2019-05-15
웹페이지 제작하기 | bar: 2019-05-08 to 2019-05-15
3주차 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25
Conference | bar: 2019-05-21; 2019-05-25
DB-웹페이지 연결
4주차 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03
Conference | bar: 2019-05-30; 2019-06-03
Testing | bar: 2019-05-26 to 2019-06-02
Documentation | bar: 2019-05-26 to 2019-06-02