## 박서린
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
메뉴 주문 시, 재료 재고량을 반영하기 | 테이블에서 메뉴를 주문할 시, 해당 메뉴의 재료가 줄어든다. 재료가 부족하다면 주문할 수 없다. | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Table 파일 commit | 보안성이 낮음. 개선이 필요함
Menu 파일의 재료 입력란 수정 | 기존에는 한 메뉴에 하나의 재료만 입력할 수 있었음. 수정 뒤엔 여러 메뉴 입력 가능 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Menu 파일 commit | 재료 문자열을 분리하는 기능을 넣지 못함. 수정 필요.
table.java 테이블 추가/제거 관련 오류 수정 | 기존에는 테이블 추가/제거가 gui에 반영되지 않음. 그리고 테이블 메뉴 추가/ 결제 기능이 반영되지 않음. 이벤트 핸들러 수정 후, 테이블 추가/제거 기능 사용 가능. 테이블 메뉴 추가/결제 기능 사용 가능 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | Table 파일 commit | 메뉴 선택하는 JComboBox 동기화 방법이 효율적이지 않음. 다른 방법 필요.
table.java 기타 오류 수정 | 1) 기존에 테이블 미선택 오류, 테이블 삭제 오류, 재료 소진 오류 등이 사용자에게 보여지지 않던 것을 수정함. 2) 메뉴 추가 코드를 개선 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | Table 파일 commit

## 우지현
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
코드 기능 간소화 | Pos system의 ChickenStore_Table.java 수정. 테이블 수 추가, 삭제 기능 만들기 주문 내역이 팝업창으로 뜨지 않고 옆에 고정 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 반복되는 과정을 배열과 반복문을 이용하여 코드 간소화
주문팝업창 오른쪽에 고정 | 주문시에 팝업창이 뜨지 않고 오른쪽에 표시되도록 고정 | 2019-05-09 | 2019-05-11 | 주문시에 뜨는 팝업창이 테이블 버튼의 오른쪽으로 고정됨
테이블 추가, 수정 기능 만들기 | Table.java에서 테이블 수 추가, 삭제하는 기능 추가 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 테이블 추가 버튼을 누르면 테이블이 추가되고 테이블 삭제 버튼을 누르면 테이블 하나가 삭제된다 | 추가, 삭제한 결과가 업데이트 되는 속도가 느리다
웹페이지 제작 | 웹디자인에 맞춰서 앉자 웹페이지 제작 | 2019-05-11 | 2019-05-17 | 로그인 화면, 메인 화면 제작 완료 | DB가 연동되어 있지 않아 DB에서 정보를 가져와야 하는 기능은 구현하지 못했다

## 유병주
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
검색기능개선 | 세가지 유형의 검색조건에 따라 다른 검색이 가능하도록 개선 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
검색기능 관련 class unit testing |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요
DB 테이블 생성 | 창고, 회원, 테이블에 DB TABLE 생성하기 | 2019-05-15 | 2019-05-18 | 생성한 테이블 sql.파일을 git commit | menu Table에서 사용된 재료에 여러 속성값을 넣기 위한 자료 조사가 더 필요
Java와 Mysql 연동하기(1) | Java Eclipse와 MySql DB 연동 및 testing | 2019-05-15 | 2019-05-18 | testing 코드 git commit | 실제 gui java 파일에서 tomcat server가 연결문제 처리하는데 시간 필요
Java와 Mysql 연동하기(2) | Storage.java와 Mysql 연동하기 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 수정한 Storage.java git commit
Java와 Mysql 연동하기(3) | Member.java와 MySql 연동하기 | 2019-05-18 | 2019-05-22 | 수정한 Member.java git commit
Java와 Mysql 연동하기(4) | Tabel.java, Menu.java MySql 연동하기 | 2019-05-18 | 2019-05-22 | 수정한 Menu.java git commit | GUI Table.java에서 주문내역에 Jtable에 추가되지 않는 문제점이 발견 -> Table 주문내역을 데이터베이스에 저장하는데 시간이 필요

## 이정원
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
코드 간소화 | 기존 코드의 'Chicken Store' 관련 코드 수정 및 개발하려는 시스템에 불필요한 기능 삭제 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 개선된 코드 Table.java, Menu.java. Storage.java, Member.java, Final.java 를 git commit 함
메뉴 주문창 기능 개선 | Table.java 에서 중복으로 주문한 메뉴는 수량으로 표시되게 수정 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 개선된 코드 Table.java를 git commit함
기능 수정 | 결제창 생성, 회원 검색 기능과 현금 결제, 카드 결제 구분 기능 추가 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 개선된 코드 Table.java를 git commit함
Code Smell 제거 | Member.java 의 코드 스멜 1차 제거 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 개선된 코드 Member.java를 git commit함
Code Smell 제거 | Menu.java 의 코드 스멜 1차 제거 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 개선된 코드 Menu.java를 git commit함
Code Smell 제거 | Storage.java 의 코드 스멜 1차 제거 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 개선된 코드 Storage.java를 git commit함
Code Smell 제거 | 전체 코드 스멜 2차 제거 | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 개선된 코드 Table.java, Menu.java. Storage.java, Member.java, Final.java 를 git commit 함 | 추가 개선 필요